## Факт 2019
ИНФОРМАЦИЯ
о заключенных контрактах по программам БКАД, АПК, ВЦП
ГКУ ЯО "Ярдорслужба«, в 2019 году
По состоянию на 07.06. 2019
|  |  |  | КБК | ОКВЭД | ОКДП | Условия контракта | Способ размещения заказа | Обоснование внесения изменений
№ п/п | Наименование объекта | Заключение контракта | [7 empty] | Подрядная организация, дата и № заключения контракта
Цена контракта
Областная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий"
3 | Реконструкция автомобильной дороги Рязанцево – Горки, км 4+700 – км 8+400 Ярославская область, Переславский район, д. Горки | 2019-05-24 | 112740892.8 | [6 empty] | АО "Ярдормост" государственный контракт 19-20/3 от 24.05.2019
4 | Реконструкция автомобильной дороги Дмитрехово - Малый Липовец - Ляховые в Брейтовском муниципальном районе Ярославской области (1 этап) | 2019-05-15 | 92399338.8 | [6 empty] | АО "Ярдормост" государственный контракт 19-20/1 от 15.05.2019
Программа комплексного развития объединенной дорожной сети «Ярославская область» «Ярославская агломерация»
1 | Ремонт автомобильной дороги Рыбинск-Глебово в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области | с 28.05.2019 | 625887082.4 | [6 empty] | ООО ДЭП-57 №19-21/2 от 28.05.2019
Ремонт автомобильной дороги Глебово- Ларионово в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области
Ремонт автомобильной дороги Тихменево-Карелино в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области
2 | Ремонт автомобильной дороги Пречистое- Любим- Буй, км 16+855- км 21+288, км 21+840- км 22+538, в Любимском муниципальном районе Ярославской области (2 этап) | 2019-06-03 | 99414167.45 | [6 empty] | ООО Северный поток №19-28/1 от 03.06.2019
Ремонт автомобильной дороги Северный подход к г. Данилову, км 335+903- км 337+021, в Даниловском муниципальном районе Ярославской области
3 | Ремонт автомобильной дороги Углич-Ростов, км 34+713 – км 37+213, в Угличском муниципальном районе Ярославской области | 2019-06-03 | 66388021.2 | [6 empty] | ООО Северный поток 19-28/2 от 03.06.2019
4 | Ремонт автомобильной дороги Тутаев – Шопша в Тутаевском муниципальном районе Ярославской области | 2019-06-03 | 147429414.5 | [6 empty] | ООО Северный поток 19-28/3 03.06.2019
5 | Ремонт участков автомобильной дороги Климовское-Ананьино-Волково в Ярославском муниципальном районе Ярославской области | Контракт заключен 14.05.2019 | 5274187.2 | [6 empty] | АО "Ярдормост" государственный контракт 19-20/2 от 14.05.2019
6 | Ремонт автомобильной дороги Ярославль- Углич км 6+994- км 7+802, км 16+117- км 16+350, км 19+430 -км 20+884, в Ярославском муниципальном районе Ярославской области (1этап) | Контракт заключен 22.05.2019 | 421578669 | [6 empty] | Подрядчик АО "Группа компаний "ЕКС"
Ремонт автомобильной дороги Григорьевское - пос. Михайловский - Норское, км 3+695- км 4+799, км 5+930- км 11+126, в Ярославском муниципальном районе Ярославской области
Ремонт автомобильной дороги подъезд от ул. Гагарина г. Ярославля - «Ярославль-Шопша (с ПК км 14+200 по ПК 27+904)» в Ярославском муниципальном районе Ярославской области
Ремонт автомобильной дороги «Москва-Архангельск» - Дубки, км 0+000-км 2+272, в Ярославском муниципальном районе Ярославской области
Ремонт автомобильной дороги Туношна-Бурмакино, км 0+032 – км 5+563 в Ярославском муниципальном районе Ярославской области
Ремонт автомобильной дороги Ярославль – Заячий Холм –а/д «Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям – Ярославль» (до дер. Шопша), км 15+587 – км 20+090, в Ярославском муниципальном районе Ярославской области
7 | Ремонт участков автомобильной дороги Ярославль – Заячий Холм –а/д «Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям – Ярославль» (до дер. Шопша) в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области | Контракт заключен 22.05.2019 | 64072359.28 | [6 empty] | Подрядчик АО "Группа компаний "ЕКС"
8 | Ремонт автомобильной дороги Иваново-Писцово-Гаврилов-Ям-Ярославль (до дер. Шопша) в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области | Контракт заключен 20.05.2019 | 213251837.79 | [6 empty] | ООО "ДЭП-57"
9 | 1. Ремонт автомобильной дороги Нагорье - Берендеево в Переславском муниципальном районе Ярославской области (5 этап); 2. Ремонт автомобильной дороги Нагорье - Берендеево в Переславском муниципальном районе Ярославской области (3 этап); 3. Ремонт автомобильной дороги Нагорье - Берендеево в Переславском муниципальном районе Ярославской области (4 этап); 4. Ремонт автомобильной дороги Владимир - Переславль-Залесский "Р-74", км 121+588 - км 142+588, в Переславском муниципальном районе Ярославской области; 5. Ремонт автомобильной дороги Говырино - Дмитриевское - Нагорье, км 55+988 - км 57+198,7, км 59+000 - км 62+362 в Переславском муниципальном районе Ярославской области; 6. Ремонт автомобильной дороги Нагорье - Берендеево в Переславском муниципальном районе Ярославской области (1 этап); 7. Ремонт автомобильной дороги Нагорье - Берендеево в Переславском муниципальном районе Ярославской области (2 этап); 8. Ремонт автомобильной дороги Нагорье - Берендеево, км 12+664 - км 28+432, | 28.05-31.05.2019 | 1741449068.76 | [6 empty] | АО "Группа компаний "ЕКС" №19-22/4 от 28.05.2019
10 | Ремонт автомобильной дороги Ярославль-Шопша в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области | Контракт заключен 22.05.2019 | 41940653.59 | [6 empty] | Подрядчик АО "Группа компаний "ЕКС"
Ведомственная целевая программа "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области"
2 | Устройство регулируемого пешеходного перехода на пересечении автомобильной дороги Ярославль - Рыбинск с автомобильной дорогой "Киндяки - Большое Село" - Дюдьково, в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области (извещение 0171200001919000540 от 30.04.2019) | Контракт заключен 27.05.2019 | 2163595.2 | [6 empty] | 19-24/1 от 27.05.2019 ООО "Ярославльтранссигнал"
5 | Восстановление наружного освещения и тротуаров на автомобильной дороге Ярославль – Тутаев (левый берег) в н.п. Пшеничище, в Тутаевском муниципальном районе Ярославской области (извещение 0171200001919000431 от 19.04.2019) | контракт направлен участнику срок подписания 30.05.2019 | 8522368.6 | [6 empty] | 19-20/4 от 28.05.2019 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРДОРМОСТ"

## Стройка
ИНФОРМАЦИЯ
о проведении строительных работ по программам БКАД, АПК, ВЦП
ГКУ ЯО "Ярдорслужба" в 2019 году
по состоянию на 29.05.2019
|  |  |  | * | Контракт заключен/в стадии заключения
|  |  |  | * | Работы ведутся
[6 empty] | КБК | ОКВЭД | ОКДП | Условия контракта | Способ размещения заказа
№ п/п | Наименование объекта | Подрядная организация, дата и № заключения контракта | Цена контракта | Дата выхода подрядчика на объект | Дата окончания работ | [5 empty] | Протженность | Виды работ предусмотренные проектной документацией | Информация о выполнении
Областная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий"
1 | Реконструкция автомобильной дороги Плоски - Прилуки в Угличском муниципальном районе Ярославской области |  |  | 2019-07-15 | 2019-11-30 | [5 empty] | 8.224
2 | Реконструкция автомобильной дороги Климовское - Ананьино - Волково в Ярославском муниципальном районе Ярославской области (1 этап) |  |  | 2019-07-20 | 2019-11-30 | [5 empty] | 4.876
3 | Реконструкция автомобильной дороги Рязанцево – Горки, км 4+700 – км 8+400 Ярославская область, Переславский район, д. Горки | АО "Ярдормост" государственный контракт 19-20/3 от 24.05.2019 | 112740892.8 | 2019-06-05 | 2019-09-25 | [5 empty] | 3.717
4 | Реконструкция автомобильной дороги Дмитрехово - Малый Липовец - Ляховые в Брейтовском муниципальном районе Ярославской области (1 этап) | АО "Ярдормост" государственный контракт 19-20/1 от 15.05.2019 | 92399338.8 | 2019-05-20 | 2019-09-06 | [5 empty] | 3.192
Программа комплексного развития объединенной дорожной сети «Ярославская область» «Ярославская агломерация»
1 | Ремонт автомобильной дороги Рыбинск-Глебово в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области | ООО ДЭП-57 | 625887082.4 | 2019-06-05 | 2019-10-30 | [5 empty] | 18,352 км (от пос. Юбилейный до Глебово)
| Ремонт автомобильной дороги Глебово- Ларионово в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области |  |  |  | 2019-10-27 | [5 empty] | 8,604 км (от Глебово до поворота на Коприно)
| Ремонт автомобильной дороги Тихменево-Карелино в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области |  |  |  | 2019-09-09 | [5 empty] | 3,696 км (от примыкания к автодороге Рыбинск - Глебово до разворотной площадки на ст. Тихменево)
2 | Ремонт автомобильной дороги Пречистое- Любим- Буй, км 16+855- км 21+288, км 21+840- км 22+538, в Любимском муниципальном районе Ярославской области (2 этап) | ООО Северный поток | 99414167.45 | 2019-06-05 | 2019-08-19 | [5 empty] | два участка общей протяженностью 2,536 км (от с. Михаил-Архангел до границы г. Любим)
| Ремонт автомобильной дороги Северный подход к г. Данилову, км 335+903- км 337+021, в Даниловском муниципальном районе Ярославской области |  |  |  | 2019-08-06 | [5 empty] | 2,732 км (от примыкания к обходу г. Данилова до границы г. Данилова)
3 | Ремонт автомобильной дороги Углич-Ростов, км 34+713 – км 37+213, в Угличском муниципальном районе Ярославской области | ООО Северный поток | 66388021.2 | 2019-06-05 | 2019-09-18 | [5 empty] | 2,5 км (от с. Воскресенское до д. Ново)
4 | Ремонт автомобильной дороги Тутаев – Шопша в Тутаевском муниципальном районе Ярославской области | ООО Северный поток | 147429414.5 | 2019-06-05 | 2019-09-21 | [5 empty] | 10,6 км (от границы г. Тутаев до д. Тамарово)
5 | Ремонт участков автомобильной дороги Климовское-Ананьино-Волково в Ярославском муниципальном районе Ярославской области | АО "Ярдормост" государственный контракт 19-20/2 от 14.05.2019 | 5274187.2 | 2019-06-01 | 2019-08-02 | [5 empty] | участки общей протяженностью 0,413 км (восстановление покрытия на пересечениях с газо- и нефтепроводами)
6 | Ремонт автомобильной дороги Ярославль- Углич км 6+994- км 7+802, км 16+117- км 16+350, км 19+430 -км 20+884, в Ярославском муниципальном районе Ярославской области (1этап) | Подрядчик АО "Группа компаний "ЕКС" | 421578669 | 2019-05-29 | 2019-08-06 | [5 empty] | 0,808 км (1 этап, в границах пос. Карачиха),
| Ремонт автомобильной дороги Григорьевское - пос. Михайловский - Норское, км 3+695- км 4+799, км 5+930- км 11+126, в Ярославском муниципальном районе Ярославской области |  |  |  | 18.008.2019 | [5 empty] | два участка общей протяженностью 6,300 км (1-й участок в границах пос. Михайловский; 2-й участок от д. Новая до границы г. Ярославля),
| Ремонт автомобильной дороги подъезд от ул. Гагарина г. Ярославля - «Ярославль-Шопша (с ПК км 14+200 по ПК 27+904)» в Ярославском муниципальном районе Ярославской области |  |  |  | 2019-08-27 | [5 empty] | 1,248 км (от границы г. Ярославля до кольцевого пересечения с автодорогой Ярославль – Шопша).
| Ремонт автомобильной дороги «Москва-Архангельск» - Дубки, км 0+000-км 2+272, в Ярославском муниципальном районе Ярославской области |  |  |  | 2019-07-23 | [5 empty] | 2,268 км (от примыкания к автодороге Ярославль – Шопша до пос. Дубки)
| Ремонт автомобильной дороги Туношна-Бурмакино, км 0+032 – км 5+563 в Ярославском муниципальном районе Ярославской области |  |  |  | 2019-08-13 | [5 empty] | 5,531 км (от примыкания к М-8 подъезд к г. Кострома в пос. Туношна до ж/д переезда на ст. Лютово) | -расчистка полосы отвода от кустарника, мелколесья и деревьев; - дорожной одежды на посадочных площадках и тротуарах; - установка бортового камня на остановках и тротуарах (ПК 21 у д. Заборное и ПК 49 у д. Алексеевское); - фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия; - устройство выравнивающего слоя покрытия из плотной мелкозернистой а/б смеси А16НТ по ПНСТ 184-2016; - устройство нижнего слоя покрытия из плотной мелкозернистой а/б смеси А16НТ по ПНСТ 184-2016 толщиной 0,05 м (на заездных карманах); - устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-16 на ПБВ60 по ПНСТ 183-2016, толщиной 0,04 м; - укрепление обочин втапливанием смесью асфальтовой крошки и щебня фр.8-16мм, М800; - установка новых ж/б автобусных павильонов (4 шт); - замена и установка дорожных знаков (171); - нанесение дорожной разметки термопластиком; - устройство тротуаров 54 м.п. | выполнены разбивочные работы (закрепление начала и конца трассы, разбивка пикетажа), установлены временные дорожные знаки. Ведутся работы по фрезерованию существующего покрытия – 4550 м2 (650 м.п.).
| Ремонт автомобильной дороги Ярославль – Заячий Холм –а/д «Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям – Ярославль» (до дер. Шопша), км 15+587 – км 20+090, в Ярославском муниципальном районе Ярославской области |  |  |  | 2019-08-25 | [5 empty] | 4,503 км (от границы ремонта 2017 г. до границы Ярославского муниципального района)
7 | Ремонт участков автомобильной дороги Ярославль – Заячий Холм –а/д «Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям – Ярославль» (до дер. Шопша) в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области | Подрядчик АО "Группа компаний "ЕКС" | 64072359.28 | 2019-06-08 | 2019-07-22 | [5 empty] | 3,197 км (от пос. Заячий Холм до поворота на Головино),
8 | Ремонт автомобильной дороги Иваново-Писцово-Гаврилов-Ям-Ярославль (до дер. Шопша) в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области | ООО "ДЭП-57" | 213251837.79 | 2019-05-30 | 2019-10-06 | [5 empty] | 13,900 км (от границы г. Гаврилов-Ям до развязки с М-8),
9 | 1. Ремонт автомобильной дороги Нагорье - Берендеево в Переславском муниципальном районе Ярославской области (5 этап); 2. Ремонт автомобильной дороги Нагорье - Берендеево в Переславском муниципальном районе Ярославской области (3 этап); 3. Ремонт автомобильной дороги Нагорье - Берендеево в Переславском муниципальном районе Ярославской области (4 этап); 4. Ремонт автомобильной дороги Владимир - Переславль-Залесский "Р-74", км 121+588 - км 142+588, в Переславском муниципальном районе Ярославской области; 5. Ремонт автомобильной дороги Говырино - Дмитриевское - Нагорье, км 55+988 - км 57+198,7, км 59+000 - км 62+362 в Переславском муниципальном районе Ярославской области; 6. Ремонт автомобильной дороги Нагорье - Берендеево в Переславском муниципальном районе Ярославской области (1 этап); 7. Ремонт автомобильной дороги Нагорье - Берендеево в Переславском муниципальном районе Ярославской области (2 этап); 8. Ремонт автомобильной дороги Нагорье - Берендеево, км 12+664 - км 28+432, | Подготовка и направление контракта подрядчику Срок 20.05.2019. Подрядчик АО "Группа компаний "ЕКС". | 1741449068.76 | 2019-06-05 | 2019-09-24 | [5 empty] | 4,829 км (5 этап, от д. Веслево, включая населенный пункт, до границы г. Переславля)
10 | Ремонт автомобильной дороги Ярославль-Шопша в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области | Подрядчик АО "Группа компаний "ЕКС" | 41940653.59 | 2019-06-11 | 2019-08-15 | [5 empty] | 2,732 км (от границы Ярославского МР до примыкания к автодороге Тутаев - Шопша)
Ведомственная целевая программа "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области"
1. | Восстановление наружного освещения на автомобильной дороге Ярославль-Рыбинск, в месте размещения пешеходных переходов, км 18+254, км 19+390, в Ярославском муниципальном районе Ярославской области (извещение 0171200001919000574 от 30.04.2019)
2 | Устройство регулируемого пешеходного перехода на пересечении автомобильной дороги Ярославль - Рыбинск с автомобильной дорогой "Киндяки - Большое Село" - Дюдьково, в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области (извещение 0171200001919000540 от 30.04.2019) | 19-24/1 от 27.05.2019 ООО "Ярославльтранссигнал" | 2163595.2 |  | 2019-08-15
3 | Восстановление наружного освещения и тротуаров на автомобильной дороге Григорьевское - пос. Михайловский - Норское в н. п. Юрьево, н.п. Михайловский и н. п. Софьино в Ярославском муниципальном районе Ярославской области I этап (извещение 0171200001919000575 от 30.04.2019)
4 | Устройство тротуаров, искусственных неровностей и восстановление наружного освещения на пересечении автомобильных дорог Углич - Некоуз - Брейтово - пос. Покровское на Сити - Станилово - Бутовская, в н.п. Брейтово, в Брейтовском муниципальном районе Ярославской области
5 | Восстановление наружного освещения и тротуаров на автомобильной дороге Ярославль – Тутаев (левый берег) в н.п. Пшеничище, в Тутаевском муниципальном районе Ярославской области (извещение 0171200001919000431 от 19.04.2019) | 19-20/4 от АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРДОРМОСТ" (протокол разногласий в связи со сменой руководства) | 8522368.6
6 | Восстановление наружного освещения на участке автомобильной дороги Тутаев - Шопша в н.п. Тамарово, в Тутаевском муниципальном районе Ярославской области
7 | Восстановление наружного освещения и тротуаров на автомобильной дороге Тамарово - станция Чебаково в н.п. Чебаково в районе Чебаковской ООШ в Тутаевском муниципальном районе Ярославской области
8 | Восстановление наружного освещения на автомобильной дороге Яковлевское – Диево-Городище, в н.п. Заволжье, в Ярославском муниципальном районе Ярославской области
9 | Восстановление наружного освещения на автомобильной дороге Ляпино – Прусово, в н.п. Гаврилово, в Ярославском муниципальном районе Ярославской области
10 | Восстановление наружного освещения на автомобильной дороге Ярославль – Углич, км 7+630 – км 8+800, в Ярославском муниципальном районе Ярославской области
11 | Ремонт автомобильной дороги Углич - Воскресенское в Угличском МР ЯО (2 этапа. 1 - 9 км, 2 - 3,1 км) | [9 empty] | 12.1
11 | Реконструкция мостового перехода через реку Луть на автомобильной дороге Глебово – Ивашково – Кобяково, км 0+273 в Ростовском муниципальном районе Ярославской области

## Крупные закупки апрель (hidden)
Обсуждение крупных закупок на апрель 2018 г.
|  |  | КБК | ОКВЭД | ОКДП | Условия контракта | Способ размещения заказа | Обоснование внесения изменений
№ п/п | Наименование объекта | Начальная цена контракта, тыс. руб. | [6 empty] | Срок окончания работ по контракту
Областная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» на 2016 – 2022 годы
1 | Реконструкция мостового перехода через реку Касть на автомобильной дороге Козлово - Стройково в Даниловском муниципальном районе Ярославской области | 38850.3448 | [6 empty] | 2018-10-29
2 | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Плоски – Прилуки в Угличском муниципальном районе Ярославской области | 8413.598 | [6 empty] | 2018-12-10
3 | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Климовское – Ананьино – Волково в Ярославском муниципальном районе Ярославской области | 7448.785 | [6 empty] | 2018-12-10
4 | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию мостового перехода через реку Кондра на автомобильной дороге Глебовское – Тарантаево, км 1+802, в Ярославском муниципальном районе Ярославской области | 3280.558 | [6 empty] | 2018-12-10
Программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
5 | 1. Ремонт автомобильной дороги Ярославль-Рыбинск, км 43+070 - км 44+743, в Тутаевском муниципальном районе Ярославской области; | 40725.4851 | [6 empty] | 14.06. - 28.07.18
| 2. Ремонт автомобильной дороги Ярославль-Рыбинск, км 44+743 - км 46+076, в Тутаевском муниципальном районе Ярославской области; | 30893.488 | [6 empty] | 02.07. - 11.08.18
| 3. Ремонт автомобильной дороги Ярославль-Рыбинск, км 72+950 - км 74+450, в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области; | 36453.1689 | [6 empty] | 23.07. - 25.08.18
| 4. Ремонт автомобильной дороги Иваново - Писцово - Гаврилов-Ям - Ярославль (до дер. Шопша), км 47+955 - км 54+630, км 57+345 - км 59+401, км 60+353 - км 62+713 в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области. | 108082.7112 | [6 empty] | 01.06. - 30.09.18
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального значения
6 | 1. Восстановление наружного освещения и тротуаров на автомобильной дороге Григорьевское – пос. Михайловский – Норское в н.п. Юрьево, н.п. Михайловский и н.п. Софьино в Ярославском муниципальном районе Ярославской области (2 этап); | 15799.4826 | [6 empty] | 04.06. - 20.08.2018
| 2. Восстановление тротуаров и наружного освещения на автомобильной дороге Тутаев – Богдановка в н.п. Богдановка и н.п. Першино в Тутаевском муниципальном районе Ярославской области; | 17340.2611 | [6 empty] | 18.06. - 26.08.2018
| 3. Устройство искусственных неровностей с восстановлением наружного освещения на автомобильной дороге Парфеньево – Шамары в н.п. Парфеньево в Некоузском муниципальном районе Ярославской области. | 12703.965 | [6 empty] | 12.06. - 30.08.2018